## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2020年度兰州市肺科医院 项目支出绩效自评情况批复表
项目名称 |  | 省级科技计划专项
主管部门 |  | 兰州市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 兰州市肺科医院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 0.00
|  | 其中：上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 其中：其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保科研项目顺利实施 |  |  |  | 当年尚未启动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额支付 | 5 | 0 | 10.00 | 0.00 | 资金于年底下达来不及支付
| 产出指标 | 质量指标 | 有序开展 | 有序 | 有序 | 8.00 | 2.00 | 资金于年底下达来不及支付
| 产出指标 | 质量指标 | 规范管理 | 规范 | 规范 | 8.00 | 8.00
| 产出指标 | 时效指标 | 及时开展 | 及时 | 及时 | 8.00 | 4.00 | 资金于年底下达来不及开展
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 及时 | 8.00 | 8.00
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | 5 | 5 | 8.00 | 8.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果 | 研发 | 研发 | 7.50 | 7.50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升救治能力 | 提升 | 提升 | 7.50 | 4.00 | 资金于年底下达来不及开展
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行稳定 | 稳定 | 稳定 | 7.50 | 4.00 | 资金于年底下达来不及开展
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门协助 | 有效 | 有效 | 7.50 | 7.50
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 0.9 | 0.9 | 10.00 | 0.00 | 资金于年底下达来不及开展
总分 | [5 empty] | 100.00 | 53.00